|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议纪要 图形标志LOGO 标准色** | | | |
| 会议时间： | 2023/11/28 14；00 | 会议组织者： | 孙善思 |
| 会议地点： | 钉钉线上 | 记录整理人： | 孙善思 |
| 与会人员： | 孙善思、韩俊科、孙善思、王筱俊、应康康、李宇涛、李凤娟、周丹艳、陈淑丹、杨波、徐佳琪、余建、蔡文军、刘嘉伟、赵鹏飞。戴君伟。 | | |
| 请假人员： |  | | |
| 会议主题： | 25238HK23041衢州高新开发区地下水项目启动 | | |
| **会议决议：**  **1.12月1号完成所有配置下单.......应康康**   1. **站房设计，工程量清单，外包流程发起12月1号前完成......郑小康、孙善思** 2. **水中挥发性有机物12月15号之前完成供货.....刘洁睿** 3. **SIA-3000系列（除亚硝酸盐），及机柜辅助单元 12月20号之前完成供货.......李凤娟** 4. **SUPEC 5100系列 硫酸盐.....12月15号之前完成供货 刘嘉玮** 5. **2024年1月预付款收回.......王筱俊** 6. **设备较多，且非常规因子，工程代表协助安装调试.....殷杰** 7. **二次工勘、引导业主彩钢版建设方案（工期能缩短），砖混结构建设周期一个月。** 8. **浙江省区负责试运行保障......余建**   **项目风险：**   1. **50平方站房基建存在风险，无法满足12月15号之前建设完成。** 2. **亚硝酸盐设备未研发。** | | | |
|  | | | |