|  |
| --- |
| **会议纪要 图形标志LOGO 标准色** |
| 会议时间： | 2023/11/28 14；00 | 会议组织者： | 孙善思 |
| 会议地点： | 钉钉线上 | 记录整理人： | 孙善思 |
| 与会人员： | 孙善思、韩俊科、孙善思、王筱俊、应康康、李宇涛、李凤娟、周丹艳、陈淑丹、杨波、徐佳琪、余建、蔡文军、刘嘉伟、赵鹏飞。戴君伟。 |
| 请假人员： |  |
| 会议主题： | 25238HK23041衢州高新开发区地下水项目启动 |
| **会议决议：** **1.12月1号完成所有配置下单.......应康康**1. **站房设计，工程量清单，外包流程发起12月1号前完成......郑小康、孙善思**
2. **水中挥发性有机物12月15号之前完成供货.....刘洁睿**
3. **SIA-3000系列（除亚硝酸盐），及机柜辅助单元 12月20号之前完成供货.......李凤娟**
4. **SUPEC 5100系列 硫酸盐.....12月15号之前完成供货 刘嘉玮**
5. **2024年1月预付款收回.......王筱俊**
6. **设备较多，且非常规因子，工程代表协助安装调试.....殷杰**
7. **二次工勘、引导业主彩钢版建设方案（工期能缩短），砖混结构建设周期一个月。**
8. **浙江省区负责试运行保障......余建**

**项目风险：**1. **50平方站房基建存在风险，无法满足12月15号之前建设完成。**
2. **亚硝酸盐设备未研发。**
 |
|  |