## Sheet1
项目经理 | 7-12月目标 | Q3目标 | Q4目标 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25年以后 | 存量设备金额
孙善思 | 3000 | 1007.5044 | 2099.354 | 40.3097 | 0 | 967.1947 | 1478.115 | 621.2389 | 0 | 2220.0479 | 2486.0494
任文杰 | 2200 | 1286.3735 | 1584.4894 | 0 | 398.6735 | 887.7 | 93.3628 | 0 | 1491.1266 | 2042.0763 | 4787.2079
付小龙 | 1800 | 659.292 | 1117.4956 | 17.6991 | 26.5487 | 615.0442 | 71.6814 | 1045.8142 | 0 | 218 | 2013.2779
郭素宁 | 1500 | 826.991 | 0 | 0 | 226.1062 | 600.8848 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1501.8009
戴晓斌 | 900 | 61.4793 | 686.071 | 0 | 30.6195 | 30.8598 | 123.8938 | 0 | 562.1772 | 1204.2907 | 1611.8612
崔鑫森 | 600 | 262.9602 | 64.6018 | 0 | 141.5929 | 121.3673 | 64.6018 | 0 | 0 | 308.258 | 295.1327
总计 | 10000 | 4104.6004 | 5552.0117 | 58.0088 | 823.5407 | 3223.0508 | 1831.6549 | 1667.0531 | 2053.3037 | 6307.673 | 12695.3299

## 最新反馈清单-能完成
|  |  |  | 2799.2 | 2566.53 | 0.00040401 | 461.59 | 330.854 | 2763.2 |  |  | 0
[5 empty] | 2271.2655 | [6 empty] | 结合款项和工程实际履约完成时间 | 年/月/日 | 2024年总金额 | [8 empty] | 韩俊科盘点 | 韩俊科盘点 | 韩俊科盘点
项目经理 | 当前项目状态 | CRM合同号 | 项目名称 | 设备金额 | 系统帽子料号-设备 | 合同回款率 | 回款总金额 | 2024已回款金额 | 设备-未确认收入剔除取消、变更 | 1-6月确认收入-设备 | 款项明细详细描述 | 工程回复-预计确认时间（结合款项条件） | 工程回复-预计回款时间 | 工程回复-回款金额 | 工程回复-资金情况 | 7月预计回款金额 | 8月预计回款金额 | 9月预计回款金额 | 10月预计回款金额 | 11月预计回金额款 | 12月预计回款金额 | 备注 | 2024安装/验收计划（真实，不结合款项） | 工程回复-预计确认时间（结合款项条件） | 整体项目策略 （工程实施/回款策略） | 回款具体策略 | 供货策略 | 工程交付策略 | 配置下单完成时间 | 发货完成时间 | 安装调试完成时间 | 试运行完成时间 | 验收时间
孙善思 | 未发货 | 28021P21026 | 西藏自治区地下水环境监管平台建设（设备一期） | 14072500 | 13980500 | 0% | 0 | 0 | 14072500 | 0 | 到货后款：56.98%；安装验收后款：7.12%；质保款：7.12%；运维款：28.78%； | 12月下旬 | 8月下旬 | 11258000 | 业主有钱。 |  | 11258000 | [6 empty] | 10月上旬 |  |  |  | 0705：1、8.5到8.15确保8个完整交付人力。2、8.15-9.30需要4个完整试运行人力。 |  | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2024-10-10
付小龙 | 未调试 | 21860HK23009 | 十堰市28座微水站建设 | 11817700 | 11817700 | 0% | 0 | 0 | 11817700 | 0 | 项目验收后款：85.03%；运维款：14.97%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 4300000 | 业主有4300000 | [5 empty] | 4300000 | 预计第一年回款430万 |  | 11月下旬 |  |  | 按时齐套发货。 | 0705:1、协同销售定点位，必要时服务中心负责人和销售大区一起推动选点。全部选点完成时间：7.20前。2、7.5到7.20需1个完整交付人力，7.20到8.20需2个完整交付人力。3、交付主管协助项目经理完成三通一平。4、8.10到10.5需5个完整试运行人力。 |  | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-10-05 | 2024-10-30
任文杰 | 未发货 | 22630HK23036 | 云南省站全自动实验室项目 | 6978000 | 6978000 | 85% | 5931300 | 5931300 | 6978000 | 0 | 预付款：85%；项目验收后款：15%；质保款：0%； | 12月上旬 | 12月上旬 | 1046700 | [6 empty] | 1046700 |  |  | 9月下旬 |  |  | 水站部分确保按时完全供货。全自动实验室部分8.5全面进入运行。 | 0705：1、7.5到8.5前确保1个完整交付人力。2、7.20前要求运维人员入职。 |  | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 2024-09-20 | 2024-09-30
孙善思 | 未发货 | 30161HK24000 | 介休市地表水监管能力提升项目 | 6500000 | 6500000 | 50% | 3250000 | 3250000 | 6500000 | 0 | 预付款：50%；项目验收后款：50%；质保款：0%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 3250000 | 总包未收到钱。9月验收。 | [5 empty] | 3250000 |  |  | 11月上旬 |  |  |  | 0705：1、7.5到7.25前确保4个完整交付人力。2、7.25-9.20需要2个完整试运行人力（加2个临时试运行人力）。 |  | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2024-09-10 | 2024-09-20
戴晓斌 | 未验收 | 14952HK22015 | 漳浦生态环境局小流域水站设备及运维项目 | 6352602 | 6352602 | 24.27% | 1905480 | 1905745.4436 | 6352602 | 0 | 预付款：11.82%；到货后款：23.64%；安装调试后款：11.82%；项目验收后款：11.82%；质保款：0%；运维款：40.92%； | 12月上旬 | 12月上旬 | 4447122 | 财政情况较差，目前请款排队中，总包移动争取中。7.20前发催款函。 | 1950000 | 0 | 0 |  |  | 2497122 | 财政情况较差，预计9月初完成验收，目前情况请款流程预计两个月至少。 |  | 12月上旬 | [8 empty] | 2024-08-30
郭素宁 | 未验收 | 24102HK23009 | 丹江口市入库支流回水区蓝藻水华监测 预警与综合防控能力建设 | 5980000 | 5980000 | 40% | 2392000 | 0 | 5980000 | 0 | 预付款：40%；安装调试后款：50%；质保款：10%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 2990000 | 甲方、总包没钱，中央专项资金。总包已收到60%。 | [5 empty] | 2990000 | 叶绿素、藻密度业主不满足业主要求，这件事情总包和甲方也对我们态度很差，目前和甲方零交流，基本是在和总包沟通 |  | 9月下旬
孙善思 | 已完成 | 26907HK23013 | 镇江环保局+水站 | 3290800 | 3290800 | 30% | 987240 | 987240 | 3290800 | 0 | 预付款：30%；安装验收后款：65%；质保款：5%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 2139020 | 业主有钱，只给苏力30%，苏力付款慢 | [5 empty] | 2139020 |  |  | 9月下旬 |  | 催款函-停止服务-停运设备-律师函
庄金朋 | 已完成 | 22816HK23018 | 九江市预警中心水质应急监测车项目 | 2846000 | 2846000 | 30% | 853800 | 853800 | 2846000 | 0 | 预付款：30%；安装验收后款：65%；质保款：5%； | 7月下旬 | 7月下旬 | 1849900 | 已验收完成有资金 | 1849900 | 0 | 0 | [5 empty] | 7月下旬
孙善思 | 未调试 | 15719B22022 | 钱塘区水环境网格化监测预警网络建设 | 2290000 | 2290000 | 50.65% | 1950000 | 1365025 | 2290000 | 0 | 预付款：14.1%；到货前款：32.91%；安装调试前款：2.46%；安装调试后款：5.74%；运维款：37.62%； | 10月下旬 | 10月下旬 | 340000 | 只要定剩下两个点位，即可确认 | [8 empty] | 10月下旬 |  |  |  | 0705：1、8.15到9.1需2个完整交付人力。2、8.20到10.15需1个完整试运行人力。3、项目经理在8.1前完成剩余点位确认。 |  | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 2024-10-15
孙善思 | 已完成 | 12175HK23009 | 南京市江北新区地表水四座水质自动站 | 2280000 | 2280000 | 0% | 0 | 0 | 2280000 | 0 | 项目验收后款：90%；质保款：10%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 2280000 | 新区有钱，能付款 |  |  | 2280000 | [5 empty] | 9月下旬 |  | 催款函
付小龙 | 已完成 | 27038HK22011 | 成都大邑县水站项目 | 2100000 | 2088000 | 40% | 840000 | 420000 | 2100000 | 0 | 预付款：20%；到货前款：20%；安装调试后款：52%；质保款：8%； | 10月上旬 | 10月上旬 | 1092000 | 业主有钱，总包不垫钱，验收后给总包。 |  |  |  | 1092000 |  |  | 总包确认7月底验收，8月业主付款，最迟付款我方10月初，专项资金确认可以付出来 |  | 9月上旬 |  |  |  | 真实完成
付小龙 | 已完成 | 27101B21040 | 洋湖湿地水环境在线监测设备 | 3350000 | 1880000 | 65% | 2177500 | 0 | 3350000 | -0.01 | 预付款：30%；到货后款：35%；安装验收后款：30%；质保款：5%； | 10月上旬 | 10月上旬 | 1005000 | 威胜还未收到钱，验收后管委会给款。7.20前发催款函。 |  |  |  | 1005000 |  |  | 项目一直未验收，总包未验收也不会给款，发催款函 |  | 9月上旬 |  | 催款函
任文杰 | 已完成 | 22915B21029 | 内江市智慧城市水质自动站 | 2380900 | 1875300 | 50% | 1358000 | 543200 | 2325050.02 | 0 | 预付款：30%；试运行后款：20%；项目验收后款：30%；质保款：0%；运维款：20%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 714270 | 总包方验收流程未走完，资金再冻结3个月，预计Q4能回 | [5 empty] | 714270 | 总包方验收流程未走完，资金再冻结3个月，预计Q4能回 |  | 12月下旬
孙善思 | 未验收 | 25238HK23041 | 衢州高新开发区地下水自动监测试点项目 | 1840000 | 1840000 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11月上旬 | 11月上旬 | 1840000 | 环保局有钱 |  |  |  |  | 1840000 |  | 合同准备设备款全款 |  | 11月上旬
任文杰 | 已完成 | 25724HK23048 | 23年重庆市级水站建设-长寿 | 1788510 | 1788510 | 0% | 0 | 0 | 1788510 | 0 | 项目验收后款：100%；质保款：0%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 1788510 | 资金被挪用，但主城边财政较好，24年有希望 | [5 empty] | 1788510 | 资金被挪用，但主城边财政较好，24年有希望 |  | 9月上旬 |  | 催款函
任文杰 | 已完成 | 25724HK23046 | 23年重庆市级水站建设-涪陵 | 1788510 | 1788510 | 0% | 0 | 0 | 1788510 | 0 | 项目验收后款：100%；质保款：0%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 1788510 | 资金在监测站账户，开票后即可安排支付 |  | 1788510 |  |  |  |  | 资金在监测站账户，开票后即可安排支付 |  | 8月下旬
任文杰 | 项目暂停 | 14651HK22023 | 秀水河信息化系统工程水质监测系统 | 1590000 | 1590000 | 55.35% | 880000 | 400065 | 1590000 | 0 | 预付款：12.58%；到货前款：17.42%；到货后款：30%；试运行后款：40%；质保款：0%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 710000 | 总包有钱，但总包整体施工慢，未拉电，调试无法进行，一拖再拖，预计24年能完成 | [5 empty] | 710000 | 总包有钱，但总包整体施工慢，未拉电，调试无法进行，一拖再拖，预计24年能完成 |  | 12月下旬
付小龙 | 未验收 | 27044HK23046 | 襄阳市秦咀水库、熊河水库、北郊水库饮用水水源地规范化建设示范项目 | 1500000 | 1500000 | 70% | 1050000 | 1050000 | 1500000 | 0 | 预付款：30%；到货前款：40%；安装调试后款：30%；质保款：0%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 450000 | 有钱。 |  |  | 450000 |  |  |  | 安照实施进度完成后回款 |  | 9月下旬
郭素宁 | 未验收 | 22915HK24002 | 雁江区集中式饮用水源地在线监测 | 2555000 | 1455000 | 30% | 766500 | 766500 | 2555000 | 0 | 预付款：30%；到货后款：40%；环保验收后款：27%；质保款：3%； | 8月上旬 | 7月下旬 | 1530000 | 甲方6月底已经收到总包的钱 | 1530000 | [5 empty] | 保底支付到90% |  | 8月上旬
曹东峰 | 已完成 | 25445HK22030 | 绍科服走航船 | 1370000 | 1370000 | 30% | 411000 | 0 | 1370000 | 0 | 预付款：30%；试运行后款：30%；项目验收后款：30%；质保款：10%； | 10月下旬 | 10月下旬 | 822000 | 客户提成一些问题需要研发升级器件 |  |  | 411000 | 411000 |  |  |  |  | 9月上旬 |  | 催款函
任文杰 | 已完成 | 25724HK23045 | 23年重庆市级水站建设-巴南 | 1192340 | 1192340 | 0% | 0 | 0 | 1192340 | 0 | 项目验收后款：100%；质保款：0%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 1192340 | 资金被挪用，但主城边财政较好，24年有希望 | [5 empty] | 1192340 | 资金被挪用，但主城边财政较好，24年有希望 |  | 12月上旬 |  | 催款函
任文杰 | 已完成 | 25724HK23049 | 23年重庆市级水站建设-南川 | 1192340 | 1192340 | 0% | 0 | 0 | 1192340 | 0 | 项目验收后款：100%；质保款：0%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 1192340 | 资金被挪用，但主城边财政较好，24年有希望 | [5 empty] | 1192340 | 资金被挪用，但主城边财政较好，24年有希望 |  | 12月上旬 |  | 催款函
崔鑫森 | 未验收 | 27010HK23075 | 青岛道宇+地表水站 | 1095000 | 1095000 | 50% | 547500 | 547500 | 1095000 | 0 | 到货前款：50%；安装调试后款：50%；质保款：0%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 547500 |  |  |  | 547500 | [5 empty] | 9月下旬
任文杰 | 未启动 | 27038HK23032 | 成都金牛区水源地水站项目 | 1050000 | 1035300 | 0% | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 预付款：40%；安装调试后款：59%；质保款：1%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 1039500 | 征地问题无法解决，依托再拖，预计24年能完成 | [5 empty] | 1039500 | 征地问题无法解决，依托再拖，预计24年能完成 |  | 12月下旬
何成 | 已完成 | 26086HK22024 | 中石化-应急检测车采样车 | 1055900 | 908232 | 0% | 0 | 0 | 1055900 | 0 | 安装验收后款：95%；质保款：5%； | 7月下旬 | 7月下旬 | 1003105 | 共享审批中，7月到账。7月回款，付款流程还在进行中 | 1003105 | [7 empty] | 7月下旬
孙善思 | 未安装 | 22496HK22038 | 台州朱溪水库水质监测项目 | 957000 | 907000 | 60% | 574200 | 382800 | 957000 | 0 | 预付款：20%；到货后款：40%；安装验收后款：35%；质保款：5%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 317450 | 有钱，付款慢 |  |  | 317450 | [5 empty] | 9月下旬 |  |  |  | 0705:1、项目经理需在8.1前完成安装条件确认。 |  |  | 2024-08-20 |  | 2024-08-20
何成 | 已完成 | 25238P21053 | 福州市滨海水务发展有限公司移动监测车采购项目 | 985000 | 905000 | 30% | 295500 | 295500 | 905000 | 0 | 项目验收后款：90%；质保款：10%； | 11月下旬 | 11月下旬 | 609500 | 财政钱未到账 |  |  |  |  | 609500 |  |  |  | 11月下旬
任文杰 | 已完成 | 15201B20002 | 贵州水投黄家湾水库在线监测 | 1200000 | 871000 | 45% | 540000 | 0 | 1200000 | 0 | 预付款：30%；安装验收后款：65%；质保款：5%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 435500 | 准备开票，但Q3代理商账上没这笔资金，预计年底支付 | [5 empty] | 435500 | 准备开票，但Q3代理商掌声没这笔资金，预计年底支付 |  | 8月上旬 |  | 催款函
曹东峰 | 已完成 | 24406HK23006 | 上高生态环境局监测能力提升项目 | 1300000 | 850000 | 40% | 520000 | 0 | 1300000 | 0 | 预付款：40%；到货后款：50%；安装验收后款：10%；质保款：0%； | 12月上旬 | 12月上旬 | 780000 | 代理商付款40%，代理商没有收到预付款（环保局局长贪污进去了，资金冻结） | 0 | 0 | 0 |  |  | 780000 |  |  | 8月下旬 |  | 催款函
曹东峰 | 已完成 | 28801HK23012 | 江西九江环保局采购MOST8000走航船项目 | 850000 | 850000 | 30% | 255000 | 255000 | 850000 | 0 | 预付款：30%；到货后款：30%；安装调试后款：35%；质保款：5%； | 8月上旬 | 8月上旬 | 425000 | 发票已经邮寄给代理商，待代理商内部走流程 |  | 425000 | [6 empty] | 8月上旬
孙善思 | 已完成 | 26907HK24007 | 镇江环保局+水站集成系统 | 823000 | 823000 | 30% | 246900 | 246900 | 823000 | 0 | 预付款：30%；安装验收后款：65%；质保款：5%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 246900 | [6 empty] | 246900 |  |  | 9月下旬 |  | 催款函-停止服务-停运设备-律师函
付小龙 | 未验收 | 27044HK23008 | 汉江支流北河（谷城段）二类水质水体保护工程水质监测设备 | 810000 | 810000 | 55.56% | 450000 | 450036 | 810000 | 0 | 预付款：80%；环保验收后款：15%；质保款：5%； | 10月上旬 | 10月上旬 | 315900 | 业主有钱，财政资金。7.20前发催款函。 |  |  |  | 315900 |  |  | 付款周期长，需要环保局从财政局到账后，付给总包，总包付给天岚，再给我方 |  | 10月上旬
任文杰 | 未验收 | 29222HK22027 | 德昌化工园区项目 | 4900000 | 800000 | 50% | 2450000 | 2450000 | 4850000 | 0 | 预付款：30%；到货后款：20%；项目验收后款：50%；质保款：0%； | 12月上旬 | 12月上旬 | 2450000 | [6 empty] | 2450000 |  |  | 12月上旬
崔鑫森 | 未验收 | 27772HK23097 | 大龙河项目智慧监测设备项目 | 800000 | 800000 | 60% | 480000 | 480000 | 800000 | 0 | 到货前款：60%；安装调试后款：35%；质保款：5%； | 8月上旬 | 8月上旬 | 800000 | [9 empty] | 8月上旬
任文杰 | 未验收 | 29222HK22013 | 西昌钒钛智慧化工园区及颗粒物组分站项目 | 6560000 | 700000 | 33.81% | 2350000 | 2349795 | 4650000 | 0 | 预付款：20.29%；到货后款：13.53%；项目验收后款：33.81%；运维款：32.4%； | 12月上旬 | 12月上旬 | 2217936 | [6 empty] | 2217936 |  |  | 12月上旬
任文杰 | 已完成 | 25724HK22027 | 集采水站项目-秀山 | 610000 | 610000 | 0% | 0 | 0 | 610000 | 0 | 项目验收后款：84.81%；质保款：0%；运维款：15.19%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 610000 | 资金被挪用，24年还有希望 | [5 empty] | 610000 | 资金被挪用，24年还有希望 |  | 10月上旬 |  | 停止服务-停运设备-律师函
任文杰 | 已完成 | 15201HK23000 | 九曲河截污工程水站 | 549500 | 549500 | 80% | 439600 | 439600 | 549500 | 0 | 预付款：30%；到货前款：50%；安装调试后款：20%；质保款：0%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 109900 | 总包方有钱，现场施工进度慢，预计Q3完成 |  |  | 109900 |  |  |  | 总包方有钱，现场施工进度慢，预计Q3完成 |  | 9月下旬
何成 | 未安装 | 22630HK23014 | 云南省站车载ICPMS项目 | 1405000 | 533334 | 60% | 843000 | 843000 | 1122342 | 0 | 预付款：60%；项目验收后款：40%；质保款：0%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 562000 |  |  | 562000 | [6 empty] | 8月下旬
孙善思 | 已完成 | 27694HK23058 | 太仓高新区一套水站项目 | 529000 | 529000 | 0% | 0 | 0 | 529000 | 0 | 预付款：30%；安装调试后款：60%；质保款：10%； | 10月下旬 | 10月下旬 | 476100 | 苏力未收到尾款 |  | 158700 |  | 317400 |  |  |  |  | 9月下旬 |  | 催款函
孙善思 | 未安装 | 21003HK22021 | 南水北调微型站 | 520000 | 520000 | 60% | 312000 | 312000 | 520000 | 0 | 预付款：30%；到货后款：30%；安装验收后款：37%；质保款：3%； | 11月下旬 | 11月下旬 | 192400 | 业主有钱。 |  |  |  |  | 192400 |  |  |  | 11月下旬
郭素宁 | 未验收 | 27102HK23022 | 稷山园区水质微站项目 | 679998 | 451998 | 30% | 204000 | 0 | 679998 | 0 | 预付款：30%；安装验收后款：55%；项目验收后款：12%；质保款：3%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 319599.06 | 总包回款80%。总包合同履约完成预计9月份。合同背靠背。 | [5 empty] | 319599.06 | 预计9月份有结果 |  | 9月下旬 |  | 催款函
任文杰 | 已完成 | 25724HK22028 | 集采水站项目-巫溪 | 445000 | 445000 | 0% | 0 | 0 | 445000 | 0 | 项目验收后款：61.87%；质保款：0%；运维款：38.13%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 445000 | 资金被挪用，24年还有希望 | [5 empty] | 445000 | 资金被挪用，24年还有希望 |  | 10月上旬 |  | 停止服务-停运设备-律师函
任文杰 | 已完成 | 25724HK22032 | 集采水站项目-丰都 | 445000 | 445000 | 0% | 0 | 0 | 445000 | 0 | 项目验收后款：61.87%；质保款：0%；运维款：38.13%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 719285.7 | 资金被挪用，发催款函后局里较重视，在安排解决，Q3有希望 |  |  | 719285.7 |  |  |  | 资金被挪用，发催款函后局里较重视，在安排解决，Q3有希望 |  | 9月下旬
孙善思 | 已完成 | 30454HK22029 | 兰陵分局-水质微站 | 420000 | 420000 | 60% | 252000 | 0 | 420000 | 0 | 预付款：50%；到货后款：50%；质保款：0%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 168000 | 总包未收到钱。7.20前发催款函。 |  |  | 168000 | [5 empty] | 9月下旬 |  | 催款函
孙善思 | 已完成 | 26588B21162 | 徐圩新区水站 | 450000 | 410000 | 50% | 225000 | 0 | 450000 | 0 | 预付款：20%；到货前款：30%；安装调试后款：50%；质保款：0%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 225000 | 总包已收到钱。7.20前发催款函。 |  |  | 225000 | [5 empty] | 9月下旬 |  | 催款函
戴晓斌 | 未启动 | 26823HK23023 | 光泽县饮用水源地规范化建设 | 348716 | 348716 | 0% | 0 | 0 | 348716 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%；质保款：0%； | 9月下旬 | 9月下旬 | 348716 | 资金情况较差，与销售沟通，全款到后30天后发货 |  |  | 348716 | [5 empty] | 9月下旬
戴晓斌 | 未验收 | 28801HK23055 | 彭泽县水站运维项目 | 346000 | 346000 | 0% | 0 | 0 | 346000 | 0 | 质保款：0.96%；运维款：80.84%；服务款：18.2%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 346000 | 初步与局里沟通资金充足 |  | 346000 | [6 empty] | 8月下旬
任文杰 | 已完成 | 15201HK23021 | 石峡子水库饮用水源水质自动监测站 | 315000 | 315000 | 34.22% | 107800 | 107793 | 315000 | 0 | 预付款：30%；到货后款：40%；安装调试后款：30%；质保款：0%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 207200 | 7.20前发催款函 |  | 207200 |  |  |  |  | 预计项目8月完成验收后实际按背靠背支付 |  | 8月下旬 |  | 催款函
付小龙 | 已完成 | 32884HK23002 | 恩施市车坝河水库流域水环境综合整治项目 | 300000 | 300000 | 70% | 210000 | 0 | 300000 | 0 | 预付款：40%；到货后款：30%；试运行后款：30%；质保款：0%； | 8月上旬 | 8月上旬 | 90000 | 有钱 |  | 90000 |  |  |  |  | 沟通总包，业主通知7月15日打款，预计8月15日回款 |  | 8月上旬
崔鑫森 | 未发货 | 33791HK23015 | 高阳县孝义河导排项目4套水站安装项目 | 300000 | 300000 | 0% | 0 | 0 | 300000 | 0 | 到货前款：50%；质保款：0%；运维款：50%； | 25年以后 | 8月上旬 | 150000 |  |  | 150000 | [6 empty] | 25年以后
崔鑫森 | 未安装 | 27671HK23032 | 建德分局采购便携藻类监测设备 | 276450 | 276450 | 0% | 0 | 0 | 276450 | 0 | 预付款：50%；项目验收后款：50%；质保款：0%； | 10月下旬 | [11 empty] | 9月上旬
任文杰 | 未验收 | 22810HK23111 | 璧山创新应用水站 | 270000 | 270000 | 65% | 175500 | 81000 | 270000 | 0 | 预付款：30%；安装调试后款：35%；项目验收后款：30%；质保款：5%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 81000 | 总包项目验收时间不确定，预计Q3完成验收，但款项不定，当前进度款也未按期支付 | [5 empty] | 81000 | 总包项目验收时间不确定，预计Q3完成验收，但款项不定，当前进度款也未按期支付 |  | 9月下旬 |  | 催款函
孙善思 | 未启动 | 26191HK23095 | 沛县水源地在线监测项目 | 267000 | 267000 | 30% | 80100 | 80100 | 267000 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%；质保款：0%； | 7月下旬 | 7月下旬 | 186900 | 186900 | 186900 | [7 empty] | 7月下旬
孙善思 | 未发货 | 28021HK24003 | 西藏大学重点实验室雅下流域关键生态带监测与本地数据项目 | 266000 | 266000 | 0% | 0 | 0 |  |  | 到货前款：50%；到货后款：45%；质保款：5% | 8月上旬 | 8月上旬 | 266000 |  |  | 266000 | [6 empty] | 8月上旬
何成 | 未启动 | 21913HK24010 | 莆田近岸海域监测车 | 249800 | 249800 | 0% | 0 | 0 | 249800 | 0 | 项目验收后款：100%；质保款：0%； | 11月下旬 | 11月下旬 | 249800 | 今年重新采购，重新交付。还未交付，预计9月交付。 |  |  |  |  | 249800 |  |  |  | 11月下旬
叶佳欣 | 未发货 | 12045HK24001 | 滨江城管局水站运维 | 1380000 | 230000 | 0% | 0 | 0 | 230000 | 0 | 运维款：100%； | 7月下旬 | [11 empty] | 7月下旬
曹东峰 | 未发货 | 23212HK22017 | 无人船采购 | 228000 | 228000 | 50% | 114000 | 0 | 0 | 0 | 预付款：50%；到货后款：50%；质保款：0%； | 11月下旬 | 11月下旬 | 114000 | 销售离职，代理商付款50%，代理商没有收到预付款 | 0 | 0 | 0 |  | 114000 |  |  |  | 11月下旬
郭素宁 | 未发货 | 32885HK24028 | 呼和浩特水质超级站 | 200000 | 200000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 预付款：100%；质保款：0%； | 10月下旬 | 8月上旬 | 200000 |  |  | 200000 | [6 empty] | 10月下旬
孙善思 | 未发货 | 12774HK24013 | 如东县城中街道办事处水管控服务 | 340200 | 195000 | 63.36% | 272560 | 272574.72 | 340200 | 0 | 预付款：47.65%；运维款：20.92%；服务款：31.43%； | 10月上旬 | 10月上旬 | 0 | 设备款已全部回完。 | [8 empty] | 10月上旬 | [5 empty] | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 2024-09-20
孙善思 | 已完成 | 22508B22025 | 宿迁润民环境集团1套微型水站 | 180000 | 180000 | 60% | 108000 | 54000 | 180000 | 0 | 预付款：30%；到货后款：30%；安装调试后款：30%；质保款：10%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 72000 | 总包不付款，7.20前发催款函。 | [5 empty] | 72000 |  |  | 9月下旬 |  | 催款函
郭素宁 | 已完成 | 05139HK23041 | 长治沁源水质平台+APP | 130000 | 130000 | 60% | 78000 | 0 | 130000 | 0 | 预付款：60%；安装验收后款：40%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 52000 | 目前没钱 | [5 empty] | 52000 | 长治溯源仪刚刚回款20多万 |  | 9月下旬 |  | 催款函
付小龙 | 已完成 | 32884HK23025 | 枝江市入河排污口规范化建设项目 | 5100000 | 20000 | 58.43% | 2980000 | -80070 | 200000 | 0 | 预付款：20%；到货后款：30%；安装调试后款：30%；试运行后款：17%；质保款：3%； | 9月上旬 | 9月上旬 | 2120000 | 专项资金 |  |  | 2120000 |  |  |  | 现场安装调试完成，销售催款中 |  | 7月上旬 |  |  |  | 单据上传
戴晓斌 | 未安装 | 07785HK24012 | 深圳生态站在线重金属 | 1400000 | 0 | 30% | 420000 | 420000 | 1400000 | 0 | 预付款：30%；安装调试后款：70%；质保款：0%； | 10月下旬 | 10月上旬 | 980000 | 深圳市环保局已打款，代理商暂未收到 | [6 empty] | 初步沟通9月份初验，10月份左右深圳市生态环境局可打款至科泽。 |  | 10月下旬 | [6 empty] | 2024-08-20
任文杰 | 未验收 | 14651HK23023 | 2023年度乐山站水环境质量感知能力现代化建设项目ICPMS | 921500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 921500 | 0 | 预付款：50%；安装调试后款：50%；质保款：0%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 460750 | 业主有钱，着急支付，但设备试运行、比对等流程需合格后才安排验收，验收即可支付 |  | 460750 |  |  |  |  | 业主有钱，着急支付，但设备试运行、比对等流程需合格后才安排验收，验收即可支付 |  | 8月下旬
孙善思 | 未启动 | 33182HK23009 | 忻州省级水站雷鸣寺站点项目 | 360000 | 360000 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 到货前款：100%；质保款：0%； | 9月下旬 | 8月下旬 | 360000 | 业主有钱。 |  | 360000 | [6 empty] | 9月下旬
何成 | 已完成 | 27166P21003 | 水质移动监测车 | 3050000 | 0 | 50% | 1525000 | 0 | 2600000 | 0 | 到货前款：50%；到货后款：50%；质保款：0%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 1525000 |  |  | 1525000 | [6 empty] | 8月下旬
孙善思 | 已完成 | 26907HK23064 | 镇江环保局+3套水中VOCS （GC-FID） | 1999500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1999500 | 0 | 预付款：30%；项目验收后款：65%；质保款：5%； | 12月下旬 | 12月下旬 | 1999500 | 苏力付款慢 | [5 empty] | 1999500 |  |  | 9月下旬 |  | 催款函-停止服务-停运设备-律师函
任文杰 | 未安装 | 26261HK23005 | 泸州市云溪化工园区监测设备及运维项目 | 3450000 | 3450000 | 0% | 0 | 0 |  |  | 预付款：30%；安装开机调试后款：40%；环保验收后款：20%；质保款：10%； | 12月上旬 | 12月上旬 | 3105000 | [6 empty] | 3105000 |  |  | 12月上旬
崔鑫森 | 未发货 | 27010HK23098 | 青岛道宇环保+跨境流域水质监测站 | 730000 | 730000 | 0% | 0 | 0 | 730000 | 0 | 到货前款：60%；安装验收后款：40%；质保款：0%； | 10月下旬 | [11 empty] | 10月下旬 |  | 催预付款。 |  | 0705：客户定点位。
崔鑫森 | 未发货 | 22099HK24005 | 永年区水站建设项目 | 800000 | 800000 | 0% | 0 | 0 | 800000 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%；质保款：0%； | 8月上旬 | [11 empty] | 8月上旬
崔鑫森 | 未发货 | 30081HK24012 | 邢台市邢东新区河流断面自动监测水站 | 270000 | 270000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%；质保款：0%； | 8月上旬 | [11 empty] | 8月上旬
孙善思 | 未发货 | 18743HK24002 | 江苏省环境监测中心2024年便携多参数水质设备采购 | 188500 | 188500 | 100% | 188500 | 188500 | 188500 | 0 | 到货后款：100%；质保款：0%； | 7月下旬 | 7月下旬 | 188500 | 设备款已全部回完。 | 188500 | [7 empty] | 7月下旬
郭素宁 | 未启动 | 32932HK24018 | 地下水在线监测试点建设项目 | 405000 | 405000 | 0% | 0 | 0 |  |  | 安装开机调试后款：100%； | 10月下旬 | 10月下旬 | 405000 |  |  |  |  | 405000 |  |  | 验收时间不确定，已经在让售前和销管核实一下，能否添加条款 |  | 10月下旬
任文杰 | 未启动 | 23017HK24003 | 赤水生态环境局+水站采购 | 280000 | 280000 | 0% | 0 | 0 | 280000 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%；质保款：0%； | 8月下旬 | 8月下旬 | 280000 | 预计8月要货，全款发货 |  | 280000 |  |  |  |  | 预计8月要货，全款发货 |  | 8月下旬

## 最新反馈清单-不能完成
[6 empty] | 11054.8677 | 9840.557 | 6181.9827 |  |  | 475.6394 | 7368.8399 |  | -4e-06 |  | 0
[8 empty] | 5470.7811 | [7 empty] | 结合款项和工程实际履约完成时间 | 年/月/日 | 2024年总金额 | [8 empty] | 韩俊科
项目经理 | 当前项目状态 | CRM合同号 | 项目名称 | 销售 | 签约客户省份 | 合同总金额 | 设备金额 | 系统帽子料号-设备 | 合同回款率 | 回款总金额 | 2024已回款金额 | 设备-未确认收入剔除取消、变更 | 1-5月钱怡数据-设备 | 1-6月确认收入-设备 | 款项明细详细描述 | 工程回复-预计确认时间（结合款项条件） | 工程回复-预计回款时间 | 工程回复-回款金额 | 工程回复-资金情况 | 7月预计回款金额 | 8月预计回款金额 | 9月预计回款金额 | 10月预计回款金额 | 11月预计回金额款 | 12月预计回款金额 | 备注 | 工程回复-预计确认时间（结合款项条件）
叶佳欣 | 已完成 | 22738P21006 | 紫金矿业境外企业安装在线监测系统 | 梁 华宝 | 福建省 | 7646600 | 7646600 | 7465000 | 87.86% | 6718500 | 0 | 181600 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货后款：30%；安装验收后款：30%；质保款：10%； | [10 empty] | 还处于设计阶段，今年可能不执行
孙善思 | 已完成 | 11576B21025 | 江阴黑臭水体治理智慧水务水站 | 赵 红 | 江苏省 | 7031376 | 6999947.42 | 7031376 | 48.53% | 3412550.4 | 199776.3728 | 7031376 | 0 | 0 | 预付款：20%；到货后款：40%；安装调试后款：25%；项目验收后款：10%；质保款：5%； | 25年以后 | 25年以后 | 200000 | 背靠背项目 |  | 200000 |  |  |  |  | 大理财政没钱，验收24年也无希望，除非特殊渠道有款 | 12月上旬
孙善思 | 未发货 | 26588HK23034 | 徐圩新区10套地下水监测站 | 邓 集勇 | 江苏省 | 4720000 | 4720000 | 4720000 | 0% | 0 | 0 | 4720000 | 0 | 0 | 预付款：10%；项目验收后款：80%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 业主有钱，付款慢，一般两年。 | [7 empty] | 12月上旬
任文杰 | 未验收 | 15277B22007 | 大理市饮用水源地+水质在线 | 周 雄林 | 云南省 | 11697897.74 | 9861763.34 | 4323660.34 | 15.39% | 1800000 | 17922.7865 | 9861763.34 | 0 | 0 | 预付款：25.34%；安装验收后款：25.34%；项目验收后款：29.56%；质保款：4.22%；运维款：15.54%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 大理财政没钱，验收24年也无希望，除非特殊渠道有款 | [6 empty] | 项目未启动，合同未签，不确定
孙善思 | 已完成 | 03019B21018 | 寿光市入河口监测水站 | 隽 晓峰 | 山东省 | 4200000 | 4999999.98 | 4200000 | 6.9% | 290000 | 289800 | 4200000 | 0 | 0 | 安装调试后款：35%；质保款：65%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 政府没钱。7.20前发催款函。 | [6 empty] | 项目不确定，预计七月销售和华东院见面沟通具体情况
任文杰 | 未启动 | 12083HK23002 | 蓬安县环保局水质监测能力提升项目 | 庞 渊 | 四川省 | 3899000 | 3899000 | 3899000 | 0% | 0 | 0 | 3899000 | 0 | 0 | 到货前款：50%；安装调试后款：50%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
崔鑫森 | 未启动 | 21003HK23028 | 清华大学空地一体-湖泊水环境水生态感知项目 | 巩 桂庆 | 北京市 | 3082580 | 3082580 | 3082580 | 50% | 1541290 | 1541290 | 3082580 | 0 | 0 | 预付款：50%；安装验收后款：30%；质保款：20%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | [8 empty] | 12月上旬
戴晓斌 | 项目暂停 | 22816P21050 | 景德镇市环保局自动水站项目 | 彭 丽萍 | 北京市 | 4100000 | 3240000 | 2790000 | 30% | 1230000 | 0 | 3240000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货后款：20%；安装调试后款：25%；环保验收后款：20%；质保款：5%； | 25年以后 | 25年以后 | 2010000 | 资金情况较差，已发催款函，律师函排队中。 |  |  | 820000 |  |  |  | 金额有变化，正在确定
郭素宁 | 未启动 | 17381HK22001 | 内蒙古引绰济辽供水工程水站及运维 | 王 雄 | 安徽省 | 4500000 | 2700000 | 2700000 | 6% | 270000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 预付款：10%；到货前款：30%；到货后款：30%；安装验收后款：10%；安装开机调试后款：10%；试运行后款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
孙善思 | 已完成 | 30527HK22003 | 广德市新建两套水质预警站 | 李 诚诚 | 安徽省 | 4032000 | 2664360.01 | 2409360.01 | 40% | 1612800 | 0 | 2664360.01 | 0 | 0 | 预付款：40%；项目验收后款：55%；质保款：0%；运维款：5%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 政府没钱，总包未收到钱。 | [7 empty] | 12月上旬
叶佳欣 | 未启动 | 23146B22004 | 叶集经济开发区智慧园区 | 邬 志成 | 安徽省 | 4950000 | 4950000 | 2284000 | 1.39% | 69000 | 0 | 4638000 | 0 | 0 | 到货前款：100%；质保款：0%；
任文杰 | 已完成 | 15277B21057 | 泸西水务+水质在线 | 周 雄林 | 云南省 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 40% | 600000 | 150000 | 1500000 | 0 | 0 | 预付款：30%；安装调试后款：30%；项目验收后款：40%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
李照财 | 已完成 | 26826B21021 | 河南省鑫属实业有限公司及国控站点运维项目 | 杜 长继 | 河南省 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 54.89% | 791000 | 0 | 1310000 | 0 | 0 | 到货前款：100%；质保款：0%； | [11 empty] | 12月上旬
叶佳欣 | 已完成 | 05464B19000 | 新区环境局+水站改造 | 贾 昌顺 | 天津市 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 0% | 0 | 0 | 1339000 | -0.0013 | -0.04 | 安装验收前款：50%；安装验收后款：40%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | [7 empty] | 业主没钱，公司不同意划债打折支付，24年无望
任文杰 | 已完成 | 23327B21021 | 湖南艾布鲁环保翁南县水站项目 | 周 余 | 贵州省 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 47.61% | 514167.88 | 20.12 | 1080000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货前款：30%；项目验收后款：35%；质保款：5%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 中间商快破产，不履行，24年无望 | [6 empty] | 中间商快破产，不履行，24年无望
任文杰 | 已完成 | 25724HK22023 | 常规水站集采-奉节 | 陈 旭25724 | 重庆市 | 1438571.4 | 890000 | 890000 | 0% | 0 | 0 | 890000 | 0 | 0 | 项目验收后款：61.87%；质保款：0%；运维款：38.13%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 资金被挪用，奉节财政资金紧张 | [6 empty] | 项目合同金额变高，现场地基有问题，力合处理中 | 12月上旬
孙善思 | 未发货 | 20870HK23023 | 玉环市干江镇全域共富旅游智慧化平台建设工程 | 严 雯雯 | 浙江省 | 1019560 | 1019560 | 874560 | 8.53% | 87000 | 86968.468 | 1019560 | 0 | 0 | 预付款：60%；项目验收后款：40%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 管委会-环科院-联通-尚阳-聚光。没钱导致未发货
任文杰 | 未验收 | 14651HK23007 | 乐山夹江生态环境局水质自动监测项目 | 张 媚 | 四川省 | 850000 | 850000 | 850000 | 0% | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 到货前款：30%；项目验收后款：60%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 业主财政无钱，背靠背付款，24年无望
付小龙 | 已完成 | 21860B20005 | 十堰市经济开发区余家湾水库饮用水源地 | 龚 勇 | 湖北省 | 960000 | 840000 | 840000 | 0% | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 环保验收后款：95%；质保款：5%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 没钱，跟进催款函情况，判断是否要求销售发律师函。 | [6 empty] | 资金被挪用，奉节财政资金紧张
孙善思 | 未安装 | 31309HK22006 | 云和县浮云溪流域综合治理工程水站 | 吴 延凯 | 浙江省 | 996315.33 | 767183.33 | 767183.33 | 0% | 0 | 0 | 767183.33 | 0 | 0 | 预付款：30%；安装调试后款：50%；环保验收后款：10%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 付款慢。水库未建好，现场没电无法调试。预计2025年水库完工。 | [6 empty] | 业主财政无钱，背靠背付款，24年无望
付小龙 | 未启动 | 27699HK23050 | 濮阳市生态环境局+水环境监测监控能力项目 | 丁 显仑 | 河南省 | 760000 | 760000 | 760000 | 0% | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 到货前款：100%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 会找第三方垫资
付小龙 | 已完成 | 32884HK23005 | 恩施喻家河水站项目 | 黄 思敏 | 湖北省 | 900000 | 740000 | 740000 | 11.11% | 100000 | 99990 | 580000 | 0 | 0 | 预付款：30%；安装调试后款：70%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 没有资金，7.20前发催款函。
孙善思 | 已完成 | 31652HK22002 | 江宁区省考断面水质监测站 | 沈 俊 | 江苏省 | 828000 | 728000 | 678000 | 0% | 0 | 0 | 728000 | 0 | 0 | 项目验收后款：87.92%；质保款：0%；运维款：12.08%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 街道没钱。7.20前发催款函。 | [6 empty] | 业主没有资金，回款时间不确定 | 12月上旬
孙善思 | 已完成 | 23337HK22051 | 大乔浮标站+污染源 | 李 季 | 河北省 | 660000 | 660000 | 660000 | 42.42% | 280000 | 188034 | 660000 | 0 | 0 | 到货前款：100%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | [7 empty] | 业主财政没钱，24年回款困难 | 12月上旬
任文杰 | 未启动 | 26261HK23009 | 泸县水源地监控项目 | 朱 万军 | 四川省 | 600000 | 600000 | 600000 | 30% | 180000 | 180000 | 600000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货后款：40%；项目验收后款：20%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 该代理商付款信誉不太好，拖款，推进项目慢，本年度不一定能完成验收
任文杰 | 已完成 | 24366HK22012 | 公安县污水处理厂微站 | 杨 力 | 湖北省 | 720000 | 550000 | 550000 | 6.94% | 50000 | 49968 | 550000 | 0 | 0 | 环保验收后款：90%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 业主财政没钱，24年回款困难
何成 | 已完成 | 12499P19025 | 陕西长明most9101 | 许 建宏 | 陕西省 | 485000 | 485000 | 485000 | 61.86% | 300000 | 21 | 485000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 该设备再维修，维修完毕后让客户帮忙催收下。中间商没钱、倒闭。7.20钱发催款函。
任文杰 | 已完成 | 04759B19008 | 贵州省从江县水质自动站 | 刘 泽春 | 贵州省 | 1190000 | 1190000 | 470000 | 30.25% | 360000 | 0 | 1190000 | 0 | 0 | 安装验收后款：70%；环保验收后款：20%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 业主没钱，公司不同意划债打折支付，24年无望
郭素宁 | 未启动 | 24060HK23023 | 铜川市宜君分局水源地自动监测站项目 | 高 静 | 陕西省 | 450000 | 450000 | 450000 | 0% | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货前款：60%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | [7 empty] | 25年可能不执行，财政情况较差
戴晓斌 | 已完成 | 26823HK22031 | 南平市工业园区地下水在线监测项目 | 陈 国楚 | 福建省 | 630000 | 450000 | 450000 | 30% | 189000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 预付款：21.43%；安装调试后款：46.43%；质保款：3.57%；运维款：28.57%； |  |  |  | 7.20前发催款函
付小龙 | 未启动 | 27104HK23027 | 周口市城乡一体化示范区引黄调蓄工程项目+水质监测 | 朱 晓辉 | 河南省 | 350000 | 350000 | 350000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预付款：100%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 没有资金，未启动。
戴晓斌 | 未启动 | 30961HK23023 | 连城县庙前溪水域生态保护修护水环境监测系统设备采购项目 | 陈 奕晨 | 福建省 | 315107 | 315107 | 315107 | 0% | 0 | 0 | 315107 | 0 | 0 | 预付款：100%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 资金情况较差，与销售沟通，全款到后30天后发货 | [6 empty] | 该代理商付款信誉不太好，拖款，推进项目慢，本年度不一定能完成验收
戴晓斌 | 未验收 | 26823B21047 | 邵武金塘园区水环境风险防控项目 | 陈 国楚 | 福建省 | 285000 | 285000 | 285000 | 0% | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货后款：30%；安装验收后款：20%；项目验收后款：20%；质保款：0%； |  |  | 228000 | 与南平地下水签约客户同属福建省国资委公司，均存在款项延误情况。 | [6 empty] | 项目没有资金
孙善思 | 已完成 | 27485HK22089 | 深圳水务科技+在线监测 | 尹 立 | 广东省 | 280000 | 280000 | 280000 | 50% | 140000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 预付款：50%；安装调试后款：50%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 总包不付款，销售准备发律师函。发邮件抄送韩双来。 |  |  | 140000 |  |  |  | 项目未启动，需要业主上会后挂网招标，我们的甲方为联通 | 12月上旬
叶佳欣 | 未安装 | 24505B21073 | 苍南县未来乡村项目 | 饶 乐乐 | 浙江省 | 295000 | 250000 | 130000 | 0% | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 预付款：40%；项目验收后款：50%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
孙善思 | 未启动 | 14175HK23079 | 射阳陈洋灌区一套微星水站 | 吴 光甫 | 江苏省 | 230200 | 130000 | 130000 | 0% | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 到货前款：56.47%；质保款：0%；运维款：43.53%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 未启动
戴晓斌 | 未启动 | 04004HK23002 | 长沙机场环境信息管理平台 | 胡 清泉 | 湖南省 | 6573800 | 6573800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6513800 | 0 | 0 | 到货前款：10%；到货后款：60%；项目验收后款：30%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 机场建设费用， | [6 empty] | 已安装完成，试运行三个月
付小龙 | 未启动 | 25111HK22028 | 济源市住建局+水质在线（监测设备） | 徐 升煜 | 河南省 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25年以后 | 25年以后 | 0
叶佳欣 | 未启动 | 14975P21049 | 海南炼油化工 水中VOC在线监测 | 0 | 海南省 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1560000 | 0 | 0 | 预付款：30%；到货前款：70%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
叶佳欣 | 未启动 | 25111HK22026 | 洛通环保+水质在线 | 徐 升煜 | 河南省 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 预付款：1%；到货前款：99%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
戴晓斌 | 已完成 | 26823HK22025 | 南平市小流域水站运维及升级改造项目 | 陈 国楚 | 福建省 | 5714000 | 1239000 | 0 | 8.75% | 500000 | -399980 | 1239000 | 0 | 0 | 到货后款：20%；运维款：80%；
付小龙 | 未发货 | 27580HK22037 | 省站地下水监测项目 | 赵 会敏 | 陕西省 | 980000 | 980000 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 到货前款：100%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 有资金不实施。 | [6 empty] | 业主没钱。还有其它运维欠款。计划7月发催款函。
戴晓斌 | 已完成 | 28801HK22045 | 德安生态环保局水站运维 | 潘 丹丹 | 江西省 | 368000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 运维款：100%；
叶佳欣 | 已完成 | 07207B18033 | 石首市城管局陈家湖嘿臭水体治理 | 0 | 湖北省 | 3215669.23 | 3215669.23 | 0 | 73.16% | 2352600 | 2352583.6087 | 863069.23 | 0 | 0 | 安装验收后款：100%；质保款：0%； | [10 empty] | 发催款函
付小龙 | 未启动 | 15200B20000 | 华东院贾鲁河生态治理 |  |  | 2075000 | 1505000 |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 安装调试前款：14.51%；安装调试后款：43.52%；环保验收后款：7.25%；质保款：7.25%；运维款：27.47%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
孙善思 | 未启动 | 19961HK22006 | 水质自动监测站采购项目 |  |  | 2750000 | 2750000 |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 到货后款：30%；安装调试后款：30%；项目验收后款：30%；质保款：10%； | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 项目未启动
叶佳欣 | 未启动 | 05464B20027 | 北京科力华源+南水北调水质 |  |  | 900000 | 900000 |  | 10% | 90000 | 0 |  |  |  | 到货前款：100%；质保款：0%； | 25年以后 | 25年以后 | 0
郭素宁 | 未启动 | 33355HK23036 | 西安亿创信息铜川水站项目（石川河上游铜川国家级水保生态监测网络体系建设工程） | [5 empty] | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 25年以后 | 25年以后 | 0
郭素宁 | 未启动 | 23682HK24005 | 2024年陕西省生态环境质量网络建设及评估项目 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 25年以后 | 25年以后 | 0 | 未启动，合同未签。
孙善思 | 未发货 | 14175HK24007 | 淮安盱眙环保局水站 | 吴 光甫 | 江苏省 | 890000 | 890000 | 890000 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 25年以后 | 25年以后 | 0 | [8 empty] | 12月上旬