## 目录
水环境项目管理目录（点击模板名称，会直接链接到附表）
序号 | 模板名称 | 执行人 | 启动会要求 | 发送对象
0 | 合同分析表 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
1 | 项目经理任命书 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
2 | 项目计划管理 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
3 | 项目组成员投入时长 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
4 | 项目干系人与沟通计划 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
5 | 项目周报（最新进展）风险-进度 | 项目经理/跨部门执行者 |  | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员 跨部门服务，需要发给所在项目直管领导(销售/业主)+自己直属领导
6 | 项目变更管理 | 项目经理 |  | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
7 | 验收材料完成进度 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员
8 | 项目风险管理 | 项目经理 | 启动会必须输出 | 韩俊科/杨波/张吉强/杨磊/叶佳欣（NAS归档）+项目组成员

## 0、合同分析表
合同分析表（点击模板名称，会直接链接到目录）
序号 | 合同条款 | 主体合同 |  |  |  | 说明
|  | 甲方 | 苏力 | 乙方 | 聚光
| 项目经理 | 孙善思
1 | 项目编号 | 25238HK23041 |  | 项目名称 | 25238HK23041衢州高新开发区地下
3 | 产品项/配置 | 常规五参数、氧化还原电极、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、六价铬、水中挥发性有机物。 |  | 集成系统（或仪表数量） | 14台
4 | 安装服务类型 | 安装、调试、试运行、验收 |  | 合同启用日期 | /
5 | 水站运维 | / |  | 试运行天数 | /
6 | 款项明细详细描述 |  |  | 合同产品总金额
7 | 设备款 |  |  | 运维款 | /
8 | 签约日期（合同）
9 | 合同约定交货日期
10 | 承包方式 | 总包
12 | 付款要求
11 | 主仪表型号/参数要求 | 硫酸盐 5100 ，水中VOC 2100C 其他3000系列。
| 文件资料要求 | 合格证、检验报告、维护手册、用户手册等。
13 | 交货要求 | 交货方式、交货需要的资料、到货签收相关文件、
14 | 验收要求 | 1、验收比对标准；2、验收方式流程；
15 | 单据要求 | 到货验收单、安装调试单、培训记录单、验收合格单等合同中约定的交付件。
16 | 培训要求 | 1、免费培训，并提供书面材料； 2、保证买方人员掌握。
17 | 质保期 | 到货15个月或者安装12个月，先到为准
18 | 质保期内服务 | 1、各台仪器单独计算质保期；2、
19 | 质保响应要求
20 | 试运行保障要求（人车要求） | 1名工程师，1辆运维车。（项目经理根据项目情况分配人车资源）。
22 | 试运行考核指标 | 试运行时长；数据有效率；试运行质控措施等
23 | 试运行质量要求 | 同上
24 | 解除或违约责任 | 买方不付款，支付万分之五/天违约金；卖方无法按期安装或验收，每日万分之五违约金，上限为合同总额30%；30天有权解除合同。 质保未及时处理，卖方承担合同总价5%违约金。
25 | 转包分包情况 | 详细描述最终用户、中标单位、总包商、代理商、我司项目承包关系。
26 | 其他（销售/售前补充介绍）

## 1、项目经理任命书
01项目任命书（点击模板名称，会直接链接到目录）
一、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、销售省区经理、项目经理、项目组成员等）
姓名 | 角色 | 部门 | 联系电话
孙善思 | 交付项目经理 | 交付管理部 | 18795584276
王筱俊 | 销售经理 | 销售部 | 18067999830
李宇涛 | 售前项目经理 | 售前支持部 | 18818050809
应康康 | 系统设计工程师 | 系统设计部 | 13634175565
李凤娟、刘洁睿 | 订单统筹专员 | 供应链、计划部 | 15162618750
王星星 | 合同执行专员 | 销售管理部 | 18757135920
张彩娟 | 服务采购主管 | 外包采购部 | 18357157035
蔡文军 | 交付工程师 | 交付管理部 | 15967111659
二、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
项目里程碑节点 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 负责人
项目启动 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 孙善思
系统设计 | 2023-10-11 | 10月15号
供货 | 10月11号 | 11月10号 | 李凤娟、刘海燕、张培
款项任务 | 10月11号 | 11月5号 | 沈慧
发货 | 11月9号 | 11月10号 | 李凤娟、刘海燕、张培
现场条件确认 | 2023-10-11 | 10月25号 | 孙善思
安装调试 | 11月11号 | 11月30号 | 蔡文军、曹东峰
验收完成（合同履行完成） | 12月31号 | 1月5号 | 孙善思
三、项目投诉升级通道
姓名 | 角色 | 部门 | 联系电话
Note on A2: 23321: 写完整项目成员，所有项目干系人实际的项目成员都要写明白 重点：明确好实际干活的人为项目组成员。项目组成员包含销售

## 2、项目计划管理
02项目计划管理（点击模板名称，会直接链接到目录）
一、项目基本情况
项目编号 | [6 empty] | 项目名称
项目经理 |  |  |  | 孙善思 |  |  | 制作日期
二、项目计划
序号 | 任务名称 | WBS | 任务事项 | 交付件情况 | 负责人 （资源名称） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划工期 | 实际完成时间 | 是否完成 | 未完成原因 （持续更新） | 变更后计划完成时间 | 计划工期建议 | 实际工期
1 | 项目启动 | 1.1 | 成立项目组 | / | PM | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 |  | 是 |  | 0 | 2个工作日
|  | 1.1 | 制定项目计划 | 项目进度计划表 | PM | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2 | 系统配置清单制定 | 系统配置清单 | PM | 2023-11-28 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3 | 项目启动会 | 项目进度计划表 系统配置清单 项目任命书 | PM | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4 | 业主对接 | 界面分工表 | PM |  |  | 1 | 0 | 否 |  | 45036 | 1个工作日
|  | 1.5 | 工况勘察流程 | 工况勘察表 | 系统设计 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0 | 否 |  | 0 | 1个工作日
2 | 系统设计 | 2.1 | 配置清单接收并分解 | 配置清单 装配关系图 电气接线图 管路接线图 | 系统设计 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0 | 否 |  | 0 | 1个工作日 | -45254
|  | 2.2 | 新增物料定价 | / | 系统设计 | / | / | #VALUE! | 0 | 否 |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 2.3 | 下单采购（根据配置清单） | / | 系统设计 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0 | 否 | 周培学提供编码（安装调试服务） | 0 | 1个工作日 | -45254
|  | 2.4 | 财务付款 | / | 财务 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | 1
3 | 供货 | 3.1 | 物料齐套 | 物料跟踪表 | 订单履行专员 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  |  | 0 | 根据项目需求倒排，可结合供应链常规仪表正常交期排任务 | -45257
|  | 3.2 | 发货通知 | / | 销管 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45257
|  | 3.3 | 集成装调方案 | 集成装调方案 | 系统设计 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45257
|  | 3.4 | 系统装配调试 | 调试记录单 | 售后工程师 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45257
|  | 3.5 | 系统出厂检验 | 出厂测试报告、合格证等 | FOC | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45257
4 | 款项任务 | 4.1 | 发货前款到位（预付款） | / | 销售 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  | 明年1月预付款。 | 0 | 根据款项到位情况顺延计划 | -45257
5 | 发货 | 5.1 | 系统出厂检验 | / | 生产 | 2023-12-25 | 2023-12-12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45284
|  | 5.2 | 装箱清单确认 | 装箱清单 | 仓储 | 2023-12-25 | 2023-12-12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45284
|  | 5.3 | 发货条件确认（款项情况） | / | 订单履行专员 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 12 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45260
|  | 5.4 | 发货通知 | / | 销管 | 2023-12-25 | 2023-12-12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45284
6 | 现场条件确认 | 6.1 | 三通一平计划安排（可细分时间节点，分成多条任务） | / | PM | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 15 | 0 |  | / | 0 | 根据现场工作进度 | -45257
|  | 6.2 | 施工过程文件收集 | / | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.1 | 征地（租地）合同 | 征地（租地）合同复印件 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.2 | 施工合同签定 | 建设工程施工合同 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.3 | 施工组织 | 施工组织方案 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.4 | 技术交底 | 技术交底记录 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.5 | 技术复核 | 技术复核记录 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.6 | 施工过程跟进 | 施工日志 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.7 | 施工材料及过程检验报告 | 主要建筑材料合格证和检验报告 砂浆混凝土配合比报告 抗压强度检验报告 地基铲探记录表 位置图/验槽记录 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.8 | 施工检验 | 电气检查测试记录/防雷及接地装置验收记录/照明验收记录/管道隐蔽工程验收记录 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.9 | 给排水检验 | 给排水安装测试验收记录 采水单元施工验收记录 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.2.10 | 装修检验 | 装饰装修检验点检表 | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
|  | 6.3 | 现场实施安装条件确认 | / | PM | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | #VALUE!
7 | 到货验收 | 7.1 | 到货签收 | 到货签收单 | 交付工程师 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0 |  | 2023-11-10 | 0 | 1个工作日 | -45271
8 | 安装 | 8.1 | 现场系统安装 | / | 交付工程师 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | 0 |  |  | 0 | 安装调试1个工程师一个月4个站完成安装调试进入试运行 | -45271
|  | 8.1.1 | 试运行物料申请 | 试运行物料申请表 | PM | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | -45271
|  | 8.1.2 | 安装上电 | 仪器安装、通电、预热测试表 | 交付工程师 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | -45271
|  | 8.1.3 | 初始化测试 | 初始化测试记录表 | 交付工程师 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | -45271
|  | 8.1.4 | 系统和仪器调试 | 调试记录单 | 交付工程师 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | -45271
| 现场系统调试 | 9.1 | 组织调试并编写调试报告 | 调试报告 | 交付工程师 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | -45272
|  | 9.2 | 功能核查 | 系统集成及仪器功能核查表 | 交付工程师 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | -45272
|  | 9.3 | 系统调试 | 系统调试记录 | 交付工程师 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | -45272
|  | 9.4 | 性能测试 | 自动站仪器考核性能结果 原始记录表 系统集成及仪器关键参数记录表 | 交付工程师 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | -45272
|  | 9.5 | 安装调试单签定 | 安装调试单 | 交付工程师 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | -45272
10 | 比对 | 10.1 | 比对验收 | / | 交付工程师 | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | 10.1.1 | 比对合同签订 | 比对合同 | 交付工程师 | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | 10.2 | 组织第三方比对 | 验收监测报告 | 交付工程师 | / | / | #VALUE! | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE!
11 | 试运行 | 11.2 | 编制试运行报告 | 试运行报告 | 运维工程师 | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 31 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45280
|  | 11.3 | 试运行完成 | / | 运维工程师 | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 31 | 0 |  |  | 0 |  | -45280
|  | 11.4 | 明确专家验收节点 | / | 销售 | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 31 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45280
12 | 项目验收 | 12.1 | 客户培训 | / | 交付工程师 | 2024-01-20 | 2024-01-25 |  | 0 |  | / | 0 | 1个工作日 | -45310
|  | 12.2 | 编制验收报告 | 验收报告 | PM | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 6 | 0 |  | 2024-01-05 | 0 |  | -45310
|  | 12.3 | 项目验收完成 | 专家验收意见单 | PM | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 6 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | -45310
13 | 项目关闭 | 13.1 | 资料上传完成 | / | PM |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1个工作日 | 1
Formulas:
计划工期 = DATEDIF([计划开始时间],H10,"d")
计划工期 = DATEDIF([计划开始时间],[计划完成时间],"d")+1
实际工期 = IF([变更后计划完成时间]="",[计划工期],DATEDIF([计划开始时间],[变更后计划完成时间],"d")+1)
Note on J6: 32459: 实际完成时间在周报中自动获取。
Note on M6: 23321: 增加偏移后计划完成时间； 任务名称遵照启动会的大节点，具体事项可做详细说明； 完成时间不能是待定，计划要完整 重点事项：要给销售安排回款任务，发货款是重要节点。 货物齐套要细化到关键物料时间。 外包工作也需要写细致 增加验收报告输出时间、款项跟踪任务 重点强调变更后计划完成时间：必须通过客户认可，项目组知情，交付部门审核通过。 从周报中自动获取。

## 3、项目组成员投入时长
03项目组成员投入时长（点击模板名称，会直接链接到目录）
一、项目基本情况
项目编号 |  | 25238HK23041 |  | 项目名称 |  |  | 25238HK23041衢州高新开发区地下
项目经理 |  | 孙善思 |  | 制作日期
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责 | 项目起止日期 | 计划投入人天 | 实际投入人天 | 站点名称 | 工作内容
孙善思 | 交付项目经理 | 交付管理部 | 项目管理 | 2023/10/10-2024/1/7 | 3 | 2 |  | 项目进度、成本、相关方管理，做好风险预判和问题解决
黄忠忠 | 销售经理 | 销售部 | 安装、调试、试运行 | 2023/10/12-2023/11/7 | 1 |  |  | 发货款，验收预约
张琳 | 售前项目经理 | 售前支持部 | 项目管理 | 2023/10/12-2023/11/7 | 1 |  |  | 项目进度、成本、相关方管理，做好风险预判和问题解决
周友情 | 系统设计工程师 | 系统设计部 | 配置下单 | 2023/10/12-2023/11/7 | 1 | 2 |  | 站点所需物料下单
李凤娟 | 订单统筹专员 | 供应链、计划部 | 物料齐套 | 2023/10/12-2023/11/7 | 1 |  |  | 物料齐套，跟踪
范丽丽 | 合同执行专员 | 销售管理部 | 发货通知 | 2023/10/12-2023/11/7 | 1 |  |  | 发货前款确认，发货通知
张彩娟 | 服务采购主管 | 外包采购部 | 外包采购 | 2023/10/12-2023/11/7 | 1
蔡文军 | 交付工程师 | 交付管理部 | 交付管理 | 2023/10/12-2023/11/7 | 6 |  |  | 设备安装，性能测试
0 | 0 | 0 | [5 empty] | 保障试运行，试运行报告
修改人 |  | 孙善思
Note on A5: 23321: 项目组成员所有的工作量需要全部写明，尤其是交付工程师和系统设计 重点关注：启动会的时候提供，关于投入人天，按照实际修改

## 4、项目干系人与沟通计划
04项目干系人沟通计划表（点击模板名称，会直接链接到目录）
一、项目基本情况
项目编号 | 25238HK23041 |  | 项目名称 |  | 25238HK23041衢州高新开发区地下
项目经理 | 孙善思 |  | 制作日期
二、项目沟通计划
项目干系人 | 交付件名称 | 例行提交时间 | 方式方法 | 主要沟通内容 |  | 实际提交情况说明
王筱俊 | 周报 | 每周五下班之前 | 邮件
李宇涛
应康康
李凤娟、刘洁睿
王星星
……
Note on A5: 23321:重点：启动会的时候要明确汇报规则和要求 销售、系统设计、交付工程师、订单专员必须要规定汇报规则 另外整个和客户的沟通计划要明确责任人

## 5、项目周报管理（最新进展）进度
05 项目计划管理（点击模板名称，会直接链接到目录）
一、项目基本情况
项目编号 |  | 25238HK23041 |  | 项目名称 |  |  |  | 25238HK23041衢州高新开发区地下
合同签订日期 |  |  |  | 合同要求工期
项目经理 |  | 孙善思 |  | 汇报周期
当前项目状态 |  | 已下配置未发货 |  | 当前项目状况
合同甲方 |  | 苏力 |  | 汇报人
二、项目里程碑计划——站点型
里程碑 |  |  | 三通一平 | 设备供货 | 设备安装 | 调试 | 数据上传 | 性能测试 | 试运行 | 比对验收 | 项目验收
站点总数
计划完成数
实际完成数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完成度 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
三、本周项目情况
任务名称 | WBS | 任务事项 | 负责人 （资源名称） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 是否完成 | 本周进度情况 | 下周计划 | 未完成原因 （持续更新） | 变更后计划完成时间
项目启动 | 1.1 | 成立项目组 | 三通一平: PM; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-11-28; 数据上传: 是
| 1.1 | 制定项目计划 | 三通一平: PM; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-11-28
| 1.2 | 系统配置清单制定 | 三通一平: PM; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-11-29
| 1.3 | 项目启动会 | 三通一平: PM; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-11-28
| 1.4 | 业主对接 | 三通一平: PM; 设备供货: 0; 设备安装: 0; 项目验收: 2023-04-20
| 1.5 | 工况勘察流程 | 三通一平: 系统设计; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-11-28
系统设计 | 2.1 | 配置清单接收并分解 | 三通一平: 系统设计
| 2.2 | 新增物料定价 | 三通一平: 系统设计; 设备供货: /; 设备安装: /
| 2.3 | 下单采购（根据配置清单） | 三通一平: 系统设计; 设备供货: 2023-11-25; 设备安装: 2023-11-25
| 2.4 | 财务付款 | 三通一平: 财务; 设备供货: 0; 设备安装: 0
供货 | 3.1 | 物料齐套 | 三通一平: 订单履行专员; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
| 3.2 | 发货通知 | 三通一平: 销管; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
| 3.3 | 集成装调方案 | 三通一平: 系统设计; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
| 3.4 | 系统装配调试 | 三通一平: 售后工程师; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
| 3.5 | 系统出厂检验 | 三通一平: FOC; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
款项任务 | 4.1 | 发货前款到位（预付款） | 三通一平: 销售; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
发货 | 5.1 | 系统出厂检验 | 三通一平: 生产; 设备供货: 2023-12-25; 设备安装: 2023-12-12
| 5.2 | 装箱清单确认 | 三通一平: 仓储; 设备供货: 2023-12-25; 设备安装: 2023-12-12
| 5.3 | 发货条件确认（款项情况） | 三通一平: 订单履行专员; 设备供货: 2023-12-01; 设备安装: 2023-12-12
| 5.4 | 发货通知 | 三通一平: 销管; 设备供货: 2023-12-25; 设备安装: 2023-12-12
现场条件确认 | 6.1 | 三通一平计划安排（可细分时间节点，分成多条任务） | 三通一平: PM; 设备供货: 2023-11-28; 设备安装: 2023-12-12
| 6.2 | 施工过程文件收集 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.1 | 征地（租地）合同 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.2 | 施工合同签定 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.3 | 施工组织 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.4 | 技术交底 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.5 | 技术复核 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.6 | 施工过程跟进 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.7 | 施工材料及过程检验报告 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.8 | 施工检验 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.9 | 给排水检验 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.2.10 | 装修检验 | bar: 三通一平 to 设备安装
| 6.3 | 现场实施安装条件确认 | bar: 三通一平 to 设备安装
到货验收 | 7.1 | 到货签收 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-12; 设备安装: 2023-12-12
安装 | 8.1 | 现场系统安装 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-12; 设备安装: 2023-12-13
| 8.1.1 | 试运行物料申请 | 三通一平: PM; 设备供货: 2023-12-12; 设备安装: 2023-12-13
| 8.1.2 | 安装上电 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-12; 设备安装: 2023-12-13
| 8.1.3 | 初始化测试 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-12; 设备安装: 2023-12-13
| 8.1.4 | 系统和仪器调试 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-12; 设备安装: 2023-12-13
现场系统调试 | 9.1 | 组织调试并编写调试报告 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-13; 设备安装: 2023-12-20
| 9.2 | 功能核查 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-13; 设备安装: 2023-12-20
| 9.3 | 系统调试 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-13; 设备安装: 2023-12-20
| 9.4 | 性能测试 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-13; 设备安装: 2023-12-20
| 9.5 | 安装调试单签定 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2023-12-13; 设备安装: 2023-12-20
比对 | 10.1 | 比对验收 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: /; 设备安装: /
| 10.1.1 | 比对合同签订 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: /; 设备安装: /
| 10.2 | 组织第三方比对 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: /; 设备安装: /
试运行 | 11.2 | 编制试运行报告 | 三通一平: 运维工程师; 设备供货: 2023-12-21; 设备安装: 2024-01-20
| 11.3 | 试运行完成 | 三通一平: 运维工程师; 设备供货: 2023-12-21; 设备安装: 2024-01-20
| 11.4 | 明确专家验收节点 | 三通一平: 销售; 设备供货: 2023-12-21; 设备安装: 2024-01-20
项目验收 | 12.1 | 客户培训 | 三通一平: 交付工程师; 设备供货: 2024-01-20; 设备安装: 2024-01-25
| 12.2 | 编制验收报告 | 三通一平: PM; 设备供货: 2024-01-20; 设备安装: 2024-01-25
| 12.3 | 项目验收完成 | 三通一平: PM; 设备供货: 2024-01-20; 设备安装: 2024-01-25
项目关闭 | 13.1 | 资料上传完成 | 三通一平: PM; 设备供货: 0; 设备安装: 0
Note on E15: 32459: 计划时间从计划管理中自动获取。
Note on I15: 23321: 填写时候带对应的时间例如0419：xxxx

## 6、项目变更管理
06项目变更管理表
一、项目基本情况
项目编号 |  | 25238HK23041 |  |  | 项目名称 | 25238HK23041衢州高新开发区地下
项目经理 |  | 孙善思 |  |  | 制作日期 | 2023-01-27
二、计划变更记录
序号 | 变更需求审核通过时间 | 变更里程碑名称 | 原计划开始时间 | 原计划完成时间 | 变更后计划开始时间 | 变更后计划完成时间 | 变更理由 | 审批人
1
2
3
4
5
6
7
三、成本变更记录
序号 | 变更需求审核通过时间 | 变更要点 |  |  | 变更理由 |  |  | 申请人
1
2
3
4

## 7、验收材料完成进度
07验收材料完成进度
一、项目基本情况
项目名称 |  | #REF! |  | 项目编号 |  | #REF!
项目经理 |  | #REF! |  | 制作日期 |  | #REF!
二、具体材料完成情况
序号 | 执行阶段 | 执行步骤 | 负责人 | KEY | 提交材料名称 | 提交人 | 提交日期 | 备注 | 文件提交位置
1 | 项目前期 | 项目启动 | 部门负责人 |  | 项目经理任命书 | 韩俊科
2 |  |  | 项目经理 |  | 项目合同 |  |  |  | NAS
3 |  |  | 项目经理 |  | 项目中标通知书
4 |  |  | 项目经理 |  | 项目招标文件 |  |  |  | NAS
5 |  |  | 项目经理 |  | 项目投标文件 |  |  |  | NAS
6 |  |  | 项目经理 |  | 项目合同分析表 | 孙善思
|  |  | 项目经理 |  | 项目实施计划表 |  |  | 明确：合同及委外工作边界，项目沟通机制，要明确项目谁来牵头
8 |  |  | 项目经理 |  | 项目启动会议纪要
9 | 项目中期 | 项目设计 | 项目经理 |  | 站点工况调查表
10 |  |  | 项目经理 |  | 设计图纸（装配关系图/电气接线图/管路接线图） |  |  | 项目包含站点建设
11 |  |  | 项目经理 |  | 标准物质合格证 |  |  | 供应商营业执照、行业许可证及资质证书，合同
12 |  | 进场实施 （不汇编到验收文件中） | 项目经理 |  | 外包需求单
13 |  |  | 项目经理 |  | 施工单位进场确认单
14 |  |  | 项目经理 |  | 工程量清单
15 |  |  | 项目经理 |  | 变更工程量清单及汇报表
16 |  |  | 项目经理 |  | 施工日志
17 |  |  | 项目经理 |  | 委外完工确认单
18 |  |  | 项目经理 |  | 用水协议
19 |  |  | 项目经理 |  | 用电协议
20 |  |  | 项目经理 |  | 征地、租地协议
21 |  |  | 项目经理 |  | 开工申请表
22 |  |  | 项目经理 |  | 到货签收表
23 |  | 性能测试 功能核查 | 项目经理 |  | 站房基础核查表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
24 |  |  | 项目经理 |  | 采水设施检查表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
25 |  |  | 项目经理 |  | 系统集成及仪表功能核查表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
26 |  |  | 项目经理 |  | 自动站仪器性能考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
27 |  |  | 项目经理 |  | 仪器准确度考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
28 |  |  | 项目经理 |  | 仪器重复性考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
29 |  |  | 项目经理 |  | 仪器检出限考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
30 |  |  | 项目经理 |  | 多点线性核查表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
31 |  |  | 项目经理 |  | 加标回收考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
32 |  |  | 项目经理 |  | 集成干预考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
33 |  |  | 项目经理 |  | 仪器实验水样考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
34 |  |  | 项目经理 |  | 系统 调试记录表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
35 |  |  | 项目经理 |  | 系统 关键参数统计表 |  |  | 电子版原件
36 |  |  | 项目经理 | ✱ | 安装确认单
37 |  | 试运行 | 项目经理 |  | 质控测试情况表
38 |  |  | 项目经理 |  | 巡检记录表
39 |  |  | 项目经理 |  | 每日质控测试记录表
40 |  |  | 项目经理 |  | 多点线性核查表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
41 |  |  | 项目经理 |  | 加标回收考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
42 |  |  | 项目经理 |  | 集成干预考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
43 |  |  | 项目经理 |  | 仪器实验水样考核表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
44 |  |  | 项目经理 |  | 易耗品更换记录表 |  |  | 纸制复印件
45 |  |  | 项目经理 |  | 系统故障统计表 |  |  | 纸制复印件
46 |  |  | 项目经理 |  | 试剂更换表 |  |  | 纸制复印件
47 |  |  | 项目经理 |  | 标准溶液更换记录表 |  |  | 纸制复印件
48 |  |  | 项目经理 |  | 项目培训签到表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
49 |  | 验收执行 | 项目经理 |  | 监测仪器标准溶液考核原始记录表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
50 |  |  | 项目经理 |  | 实际水样比对检测原始记录表 |  |  | 电子版原件+手签纸制复印件
51 |  |  | 项目经理 |  | 站房检测报告（个别项目需要） |  |  | 检测公司营业执照、行业许可证及资质证书，合同
52 |  |  | 项目经理 |  | 站房防雷报告（检测公司材料） |  |  | 检测公司营业执照、行业许可证及资质证书，合同
53 |  |  | 项目经理 |  | 水质比对报告（带CMA章） |  |  | 检测公司营业执照、行业许可证及资质证书，合同
54 |  |  | 项目经理 |  | 废液处理合同 |  |  | 处理公司营业执照、行业许可证及资质证书，合同
55 |  |  | 项目经理 |  | 验收申请 |  |  | 需要销售配合
56 |  |  | 项目经理 |  | 验收报告
57 |  |  | 项目经理 |  | 项目验收PPT
58 | 项目后期 | 验收确认 | 项目经理 | ✱ | 专家验收意见 |  |  | 需要销售配合
59 |  |  | 项目经理 |  | 专家签收表
60 |  |  | 项目经理 | ⁕ | 满意度反馈表 |  |  | 需要销售配合
61 |  |  | 项目经理 | ⁕ | 项目完工确认函 |  |  | 需要销售配合
Note on A1: 23321: 根据合同解读交付件需求，必须按照合同梳理好对应的交付件
Note on A5: 23321: 提交日期要写明确，交付件管理要在每周的周报中做好事项安排，作为任务安排下去

## 8、项目风险管理
08项目风险管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 25238HK23041 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 25238HK23041衢州高新开发区地下
项目经理 |  | 孙善思 |  |  |  | 制作日期
二、项目风险管理
序号 | 填写日期 | 风险识别 |  |  | 风险评估 |  |  |  | 风险应对 | 部门 | 接口人 | 风险是否解除 | 解除时间 | 备注
|  | 项目履行阶段 | 类别 | 风险描述 | 严重程度 | 发生频率 | 不可探测度 | 风险系数 RPN | 预防措施/控制方案
1 | 2023-11-28 | 预投 |  | 无法满足业主需求12月底安装调试完成运行
2
3
4
5
风险评分分值说明
对应风险分值 |  | 严重程度 | [5 empty] | 发生频率 |  | 不可探测度
1 |  | 部分（<100%）影响产品质量或者所提供的服务,并可以做挑选或者返工并不影响客户质量以及交付 | [5 empty] | 几乎不发生 |  | 现有方法可以发现
2 |  | 部分（<100%）影响产品质量或者所提供的服务,并可以做挑选或者返工，可消除对客户质量以及交付产生的影响； | [5 empty] | 可能性很小 |  | 很高的可能性发现
3 |  | <100%影响产品质量或者所提供的服务，并可以做挑选或者返工，可消除对客户质量以及交付产生的影响； | [5 empty] | 偶尔发生 |  | 中等的可能性发现
4 |  | 100%影响产品质量或者所提供的服务，并需要报废处理 | [5 empty] | 很可能发生 |  | 很低的可能性发现
5 |  | 100%影响产品质量或者所提供的服务，质量体系的严重缺陷或违反法律法规，并会产生影响安全的后果 | [5 empty] | 经常发生 |  | 目前无法检查
Note on I7: 23321: =严重程度*发生频率*不可探测度

## 数据表
#N/A
| 项目状态 | 项目节点 | 卡点（角色） |  | 卡点 | 备注 | 回款 确认情况 | 备注 | 预警 | 现项目经理
未发货状态 | 项目评审阶段 | 项目启动阶段 | 系统设计 | ✔ | 款项 | 回款金额<30%,单据已经提供 | 待确认 |  | 延期 | 任文杰 | PM
| 合同评审阶段 | 配置设计阶段 | 订单口 | ❌ | 单据 | 回款金额≥30%,货已经发出（依据项目状态）单据未提供 | 未回款未确认 | 回款金额<100%，未确认收入（设备）>0 |  | 于玉彪 | PM | 现项目经理
| 已签约未发货 | 集成制造阶段 | 交付工程师 |  | 发货&款项&单据 | 回款金额<30%，货未发出，单据未提供 | 未回款未确认（运维未确认） | 回款金额<100%，未确认收入（设备）=0,未确认收入（运维）>0 |  | 杨磊 | PM | 任文杰
| 订单未下达 | 现场实施阶段 | 运维工程师 |  | 款项&单据 | 回款金额<30%，货已经发出，单据未提供 | 未回款已确认 | 回款金额<100%，未确认收入=0 |  | 孙善思 | PM | 王飞
| 已下配置未发货 | 项目验收阶段 | 销售 |  | 发货&单据 | 回款金额≥30%,货未发出（依据项目状态），单据未提供 | 已回款未确认 | 回款金额=100%，未确认收入（设备）>0 |  | 李斌 | PM | 张茂丰
| 已发货未安装 | 订单完成 | 项目经理 |  | 已经满足确认条件 | 已经满足确认状态（系统待更新） | 已回款未确认（运维未确认） | 回款金额=100%，未确认收入（设备）=0,未确认收入（运维）>0 |  | 艾刚刚 | 交付工程师 | 杨磊
| 安装 |  | 省区负责人 |  | 已确认 |  | 已回款已确认 | 回款金额=100%，未确认收入=0 |  | 钟宝平 | 交付工程师 | 于玉彪
| 已安装待调试 | [8 empty] | 任操 | 交付工程师 | 无需
| 调试 | [8 empty] | 朱明远 | 交付工程师 | 周波
| 已调试待试运行 |  |  |  | 未确认收入=未确认收入（设备）+未确认收入（运维） |  |  |  |  | 蔡文军 | 交付工程师 | 刘广起
| 试运行 | [8 empty] | 陈时中 | 交付工程师 | 杨磊
| 已试运行待验收 | [8 empty] | 张茂丰 | 研发 | 任文杰
| 验收 | [8 empty] | 王彦龙 | 研发 | 于玉彪
| 订单完成 | [8 empty] | 赵瑞鑫 | 研发 | 于玉彪
| 正常运维 | [8 empty] | 吕联超 | 研发 | 无需
[10 empty] | 刘嘉炜 | 研发 | 刘广起
[10 empty] | 王飞 | 运维 | 鲍艺
[10 empty] | 周波 | 运维 | 杨磊
[10 empty] | 刘广起 | 运维 | 王飞
[10 empty] | 余建 | 运维 | 无需
[10 empty] | 姚效益 | 运维 | 孙善思
[10 empty] | 王志超 | 运维 | 无需
[10 empty] | 周志鹏 | 运维 | 赵瑞鑫
[10 empty] | 鲍艺 | 运维 | 王彦龙
[10 empty] | 郭振港 | 运维 | 艾刚刚
于玉彪
钟宝平
任文杰
任操
刘广起
孙善思
姚效益
朱明远
鲍艺
杨磊
蔡文军
李照财
周波
王志超
陈时中
韩俊科
余建
无需
周志鹏
吕联超
刘嘉炜
李斌
郭振港
艾刚刚
待确定